{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,12],[1,13,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["玉溪市“十四五”花卉产业发展规划重点建设项目表"]
["序号","项目名称","项目性质","建设       地点","建设内容及规模","建设   时间","项目    总投资","“十四五”期间投资",{"$nulls":5},"责任                       单位"]
[{"$nulls":7},"合计","2021年","2022年","2023年","2024年","2025年"]
[1,"昆明国际花卉拍卖中心玉溪分中心及配套基地建设项目","新建","红塔区春和街道","交易分中心（50亩），信息化建设及配套设施及产业园区建设。（花拍中心运作，红塔区承担基础建设任务）","2021-2023",55000,55000,10000,35000,10000,0,0,"昆明国际花卉拍卖中心公司"]
[2,"元江茉莉花及花茶加工建设项目","新建","元江县","推进5000亩茉莉花绿色发展，配套建设鲜花交易市场，进一步规范花茶初制加工，延伸茉莉花产业链，扶持花茶、花饼企业提取茉莉花精油等精深加工。","2021-2024",15000,15000,2000,5000,5000,3000,0,"元江县农业农村局"]
[3,"“七号田庄”农旅观光综合体建设项目","续建","红塔区 高仓街道","以花卉产业为主导产业，建设1000亩花卉旅游、观光、餐饮、农事体验为一体得现代农旅观光田园综合体。","2020-2023",5500,3800,1000,1300,1500,0,0,"玉溪七号田庄农业科技公司 "]
[4,"峨山县食用花卉产业园建设项目","新建","峨山县 大龙潭","建设食用花卉基地2000亩，配套建设鲜花食品加工厂，集休闲、旅游为一体。","2023-2025",50000,50000,0,0,10000,20000,20000,"峨山县农业农村局"]
[5,"云秀花卉种植资源保存及杂交育种基地建设项目","新建","通海县 河西镇","在通海县河西镇河西村新建5亩现代化无土栽培展示温室，配套加温设施、智能水肥系统等，对月季种质资源收集及培育、新品种杂交选育，新品种、新技术教学展示。","2021-2025",625,625,100,100,150,150,125,"云南云秀花卉公司"]
[6,"亚洲花卉科创谷科创园核心区建设项目（一期、二期）","新建","江川区","总用地面积804亩，建设内容包括园区土地三通一平、道路、供水供电管网、污水收集处理设施等配套基础设施，以及花卉科研科创中心与科研实验室、科普园、自由创新区、综合服务中心、花海景观、温室大棚9.87万平方米（温室大棚由入驻企业自行投资建设）。","2021-2023",12219,12219,6000,3000,3219,0,0,"玉溪农林投资开发公司"]
[7,"亚洲花卉科创谷科创园核心区建设项目（三期）","新建","江川区","计划用地约为3750亩（还未流转），用于产业发展用地及一二期花卉产业的配套发展。","2022-2025",48000,48000,0,5000,10000,20000,13000,"玉溪农林投资开发公司"]
[8,"红塔区“一县一业”示范县创建项目","续建","红塔区","建设花卉生产基地，培育花卉龙头企业，打造花卉专业村，建设高标准栽培设施。","2019-2022",6000,6000,3000,3000,0,0,0,"红塔区农业农村局"]
[9,"玉溪紫玉花卉种植基地建设项目","新建","红塔区","建设100亩盆栽花卉种植示范基地。","2021-2022",7700,7000,5000,2000,0,0,0,"玉溪紫玉花卉公司"]
[10,"大营街10000亩花卉产业建设项目（一期）","新建","红塔区","对园区基础设施进行建设及相关配套设施、延伸产业设施建设。","2021-2025",177000,177000,20000,40000,60000,30000,27000,"玉溪宏达农业投资公司"]
[11,"红塔区现代花卉产业融城发展示范园建设项目","新建","红塔区","建设600亩超高标准花卉种植温室大棚，配套花卉智慧化数据管控系统、采后处理设施设备，搭建电子商务平台。","2021-2023",13000,13000,4000,4500,4500,0,0,"红塔区农业农村局"]
[12,"江川蝴蝶兰新品种繁育及鲜切花示范基地建设项目","续建","江川区 九溪镇","九溪农业科技园内一期园区内项目用地约179亩，生产规模为年培育具有自主知识产权的蝴蝶兰新品种10个，优质组培苗3000万苗，高档鲜切花500万支，解决450人就业。","2020-2021",7240,2676,2676,0,0,0,0,"云南绿聚隆生物科技公司"]
[13,"洋桔梗智能化育苗温室建设项目","新建","江川区","建设轻型热镀锌钢智能育苗温室30000平方米。","2021-2024",2252,2252,500,500,600,652,0,"云南东雅花卉公司"]
[14,"特色园艺花卉建设项目","新建","华宁县 宁州街道","计划培育出售山茶花10000株，樱花30000株，培育出售园艺盆栽花卉50000盆。","2021-2025",10000,10000,1000,2000,3000,3000,1000,"云南万家红园艺公司、华宁宁州董文忠花卉家庭农场"]
[15,"3000亩春和现代花卉产业园建设项目","新建","红塔区 春和街道","新建3000亩标准化温室大棚，集中打造鲜花种苗种球种植示范园区，配套水肥一体化及水、电、路设施，建设花卉采后处理、加工、冷链物流设施。","2021-2025",30000,30000,10000,10000,4000,3000,3000,"昆明国际花卉拍卖中心公司"]
[16,"安化彝族乡光山多肉产业园建设项目","新建","江川区 安化乡","打造全市乃至全省最大的多肉植物种植基地，并融入观光农业、休闲农业等旅游元素。目前已有6家个体户入驻光山，栽种面积600亩，计划发展多肉产业1万亩。","2021-2025",5000,5000,1500,1000,1000,1500,0,"江川区农业农村局"]
[17,"苹果山花卉产业园建设项目（二期）","新建","江川区 前卫镇","一期已建设1平方千米，二期建设2平方千米。建设温室大棚、兰花主题公园、兰花展示、兰花种苗培育基地。","2021-2023",9000,9000,2000,3000,4000,0,0,"江川区前卫镇政府"]
[18,"玉溪明珠百合科技产业示范园建设项目","新建","江川区 九溪镇","建设50亩，产业示范中心园，5000亩百合优质花卉生产示范基地建设，建设百合产业科技推广服务中心、百合种球加工中心建设、百合组培工厂、百合切花加工中心、百合新品种新技术示范园、百合产地交易及电商平台建设。","2021-2025",18000,18000,1000,3000,3000,4500,6500,"玉溪明珠花卉股份公司"]
[19,"现代种业提升工程建设项目","新建","9县（市区）","开展蔬菜、花卉、水果、中药材、粮油新品种引进和选育，并依托种子企业和市农科院，在红塔区、江川区、华宁县、易门县、元江县建设农作物种质资源圃，开展育繁推一体化基地示范，加强种子质量监督检测中心和区域试验站建设。","2021-2025",25000,25000,1000,4000,5000,6000,9000,"玉溪市农业农村局"]
[20,"大营街街道乡村振兴示范园建设项目","新建","红塔区大营街街道","1.农业生产区花卉、蔬菜、水果引植裁培种植区3000亩，土壤改良3000亩，建设1500亩花卉自动温控大棚，建设田间排灌沟渠50公里，建设田间游憩步道1km。2. 生猪养殖区改建420亩。3.生态循环保护及污水设施回田灌溉设施工程.4.文旅产业，休闲聚集区建设规模450亩。其中：游客接待中心及会议中心改造50亩，建设40亩室内外花卉参观交易中心，建设100亩农事体验中心，建设300亩垂钓休闲娱乐中心。5.社区建设方面，6.淘宝网“特色中国玉溪馆”电子商务营销系统建设。","2021-2025",83000,83000,20000,20000,20000,13000,10000,"红塔区农业农村局"]
[21,"江川区农业产业强镇建设项目","新建","江川区","以主导产业发展牢固、联农带农紧密、一二三产业融合发展为重点发展方向，打造九溪镇花卉产业、雄关乡蔬菜加工产业，培育扶持一批龙头企业，完善配套基础设施建设。","2022-2023",2000,2000,0,1000,1000,0,0,"江川区农业农村局"]
[22,"江川区乡村振兴示范建设项目","新建","江川区","流转土地1万亩，其中在九溪镇4000亩、前卫镇2000亩、雄关乡2000亩、安化乡流转土地2000亩，配套建设基础设施，打造九溪亚洲花卉科创谷、前卫兰花产业园、雄关农业科技园、安化多肉产业园4个集产业基地、种植示范、冷链物流、农产品展销、电商平台、农民专业合作社带动、品种研发为一体的产业示范园区，补齐完善园区周边村庄公共基础设施，提升园区周边农村人居环境，打造美丽乡村，发展农家乐、民宿、露营等乡村旅游，打造乡村振兴示范样板。","2022-2025",31000,31000,0,10000,7000,7000,7000,"江川区农业农村局"]
[23,"春和景明·九龙呈祥——玉溪田园综合体建设项目","新建","红塔区","规划用地面积约1648公顷（其中建设用地约94公顷打造“农业+文旅+康养”为发展模式、“百亩水域·千亩花卉·万亩园林”为定位、活力生态为特质的田园综合体。主要包括田园核心板块和山林乡居板块两部分。","2021-2030",900000,300000,10000,50000,80000,80000,80000,"红塔区农业农村局"]
[24,"玉溪市高原特色现代农业科技创新园建设项目","新建","红塔区 研和街道","新建玉溪市高原特色现代农业科技创新试验示范基地，租用土地200亩，完成水、电、路等改造，建设高标准科研用田；新建农业科创孵化平台，购置一批植物生理生化检测设备，打造与农业现代化发展相匹配的科研平台，提升与省内外高等院校开展科研合作的能力。围绕\"烟、菜、花、果、药\"等玉溪市高原特色重点产业和粮油等传统产业，开展新品种、新技术的创新研发，为玉溪农业现代化的发展起到引领、支撑和服务的作用。","2021-2025",3000,3000,500,1300,600,300,300,"玉溪市农业农村局"]
[25,"大花蕙兰基地建设项目","新建","红塔区",null,"2021-2025",5781,{"$nulls":6},"云南源创科技有限公司"]
["合计",{"$nulls":5},1515536,908572,101276,204700,233569,192102,176925]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}